泾河新城大气污染热点网格

深度治理方案

根据生态环境部办公厅2018年印发《关于做好汾渭平原大气污染热点网格相关工作的通知》（环办环监函〔2018〕918号）文件要求，按照《大气污染热点网格监管平台》反馈显示，生态环境部在西咸新区划分了38个3km×3km大气热点网格（以下简称热点网格），泾河新城区域4个镇（街道）共分出8个热点网格，2020年6月份以来，8个热点网格均有不同程度污染，被生态环境部预警督办。为扎实做好热点网格治理工作，结合热点网格预警督办问责机制和周边污染源分布情况，特制定本方案。

一、基本思路和任务目标

针对泾河热点网格周边排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs等大气污染问题，特别是违法“散乱污”企业死灰复燃问题，按照各单位职责及属地管理原则，条块结合，行业监督的管理模式，展开大气热点网格日常监督管理工作，力争热点网格PM2.5浓度低于新区其他新城。目标是改善同期环比PM2.5污染指数，避免督办问责，并结合年度优良天数和重污染天数任务目标，从而进一步改善大气环境质量，增强人民群众的蓝天幸福感。

二、相关部门职责

各相关职能部门做好热点网格内各自职责日常排查工作。

改革创新发展局负责热点网格内“散乱污”企业，散煤治理、清洁取暖、加油站挥发性有机物治理等监管排查工作。

住房和城乡建设局负责热点网格内在建项目及两类企业扬尘治理工作，对预警网格内的建筑工地扬尘源、两类企业扬尘源等加强监管力度，建立工作台账。

人社民政局负责热点网格内春节、清明节等重点节日的文明祭祀工作。

生态环境局负责热点网格内涉VOCs排放企业专项整治，强化改造提升类企业环境监管工作，依法查处各类露天喷涂作业，开展加油站、储油库油气回收设施执法检查，工业堆场污染治理设施运行情况排查监管，加大热点网格内环境执法力度等工作。

城市管理与交通运输局负责热点网格内汽修喷涂、餐饮油烟、道路、施工、拆迁、绿化、清表工地和渣土运输的扬尘监管，做好烟花爆竹禁燃禁放工作。

农业农村局负责全面加强秸秆综合利用，控制化肥使用零增长，减少农业源氨排放等工作。

市场监督管理局泾河新城分局负责煤炭及油品质量监管工作，严格落实产品VOCs含量限量标准，实施建筑装饰行业VOCs源头控制等工作。

公安泾河新城分局负责热点网格内落实低速及柴油货车限行规定，加大路面执法力度，区域内禁止销售燃放烟花爆竹等工作。

其他部门根据工作需要结合各自职责做好配合工作。

三、建立条块结合工作机制

落实属地监管责任，建立条块结合的整治工作机制，确保整治工作纵向到底、横向到边，全覆盖、无死角、无遗漏，建立镇（街道）牵头负总责，相关成员部门（单位）联动协作的工作体系。

各镇（街道）成立主要领导任组长，分管领导任副组长，生态环境所具体负责的整治工作小组。各镇（街道）整治小组职责：协调行业部门对污染源进行依法整治；对认定的镇（街道）污染源进行依法整治、验收和监管；及时上报污染源整治进展情况；对中、省、市、西咸新区督办的热点网格及时进行整治并回复；及时解答、处理污染源整治工作中的信访案件，化解矛盾；对在整治中新发现的污染源另建台账，实行动态清单式管理，并按照相关程序进行整治，确保污染源整治到位。

四、深度治理需要解决的污染问题

（一）狗市区域扬尘问题。狗市位于智慧农业园南侧停车场内，场内地面未硬化，浮尘厚。狗市每逢周日开启，车流量、人流量大，扬尘严重。建议对狗市进行搬迁或关闭。

完成时限：9月30日

牵头单位：泾干街道

配合单位：城市管理与交通运输局

（二）智慧农业园南侧道路扬尘问题。此路原为花池渡五、六组生产路（土路）。由于前期征地拆迁部分入村道路破坏等原因，花池渡村五、六组部分群众出行途径此路，车辆行驶扬尘严重。现已于花池渡村五、六组东修建出行便道，同时生产路两边土地均为已征地，建议封堵原生产路，征迁工作完成后，生产路将自动废弃。

完成时限：9月15日

牵头单位：泾干街道

配合单位：城市管理与交通运输局

（三）辖区乡村道路扬尘问题。随着辖区车辆保有量逐年增加，各镇（街道）通村道路以及各村主干道路车流量增大，因路面洒水保洁不及时造成的道路扬尘现象日益严重。由于上述路段大多数路宽有限，新城现有大型洒水车辆进入作业极易造成拥堵，乡村道路洒水抑尘工作基本处于空白。建议为泾干街道采购三辆中型洒水车辆，永乐、崇文、高庄各采购两辆中型洒水车辆，用于乡村道路洒水抑尘。

完成时限：10月31日

牵头单位：城市管理与交通运输局

配合单位：各镇（街道）

（四）原点大道永乐全段路面破损严重，建议进行修补。同时加强洒水保洁力度，避免扬尘现象。

完成时限：10月31日

牵头单位：城市管理与交通运输局

配合单位：永乐镇

（五）推行辖区货车禁行限行措施。辖区内以吉元大街（不含）以东，北环路（不含）、原点大道（不含）、泾晨路泾阳高速出口以南，正阳大道（含）以西，沣泾大道（不含）以北合围区域禁止货车（黄牌）通行。途径辖区的过境货运车辆绕行211国道、208省道、西铜一级路、延西高速、北环线高速。

完成时限：9月30日

牵头单位：公安泾河新城分局

配合单位：城市管理与交通运输局

（六）磨子桥立交东至高陵交接处全段（312国道），处于热点网格S1573039内，道路及道路两边存在清扫保洁盲区，过往车流量大，道路扬尘问题已成为网格区域污染重点扬尘源。建议制定清扫方案，对路段进行清扫保洁工作。禁止大型车辆原地掉头同时安排对过往车辆进行管控和疏导。

完成时限：长期

牵头单位：城市管理与交通运输局（道路清扫）、公安泾河新城分局（车辆管控和疏导）

配合单位：永乐镇

（七）S1573039内陕西红太阳防水材料、晴空防水材料两家企业所在区域周边，存在严重刺鼻气味。建议加强监管力度，重点对企业内环保设施是否正常使用，原料成品是否符合环保要求，VOCS深度治理是否做到同步率、去除率、收集率达标进行常态化检查。

完成时限：长期

牵头单位：生态环境局

配合单位：永乐镇

（八）贯彻落实《关于切实做好房屋建筑、市政工地及两类企业扬尘污染防治综合整治工作的通知》(陕西咸办发（2018）52号)、《西咸新区2020年夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作方案》(西咸生态委办发（2020）3号)文件要求，制定处罚措施并严格执行到位，建立工地扬尘污染问题处罚结果互通机制。建议安装扬尘在线监测系统（和新城治霾办联网达到实时监控的目的）

完成时限：长期

牵头单位：城市管理与交通运输局、住房和城乡建设局、铁腕治霾工作领导小组办公室

配合单位：各镇（街道）

（九）建立热点网格内建筑垃圾和渣土堆放点台账，严格落实建筑垃圾和渣土清运要求，加快网格内拆迁工地的建筑垃圾、渣土集中拉运工作。

完成时限：长期

牵头单位：城市管理与交通运输局

配合单位：各镇（街道）

（十）对热点网格内非移动道路机械加大检查力度和检测频次，将不符合要求的非移动道路机械清除。

完成时限：长期

牵头单位：生态环境局

配合单位：城市管理与交通运输局、住房和城乡建设局、农业农村局、各镇（街道）

（十一）沣泾大道、泾河湾路、正阳大道车流量大，夜间过往车辆未采取密闭运输，抛洒严重，建议制定检查方案，在沣泾大道、泾河湾路、正阳大道设立检查站，严查管控措施落实情况，同时加大道路清扫、洒水频次。

完成时限：9月15日

牵头单位：城市管理与交通运输局、公安泾河新城分局

配合单位：高庄镇

（十二）泾河大明宫不锈钢广告市场（原亿联置业公司）新招商入驻约100户疑似“散乱污”企业，建议“散乱污”整治小组办公室按照《泾河新城“散乱污”企业整治行动方案》进行排查并依法整治。

完成时限：9月30日

牵头单位：改革创新发展局

配合单位：生态环境局、应急管理局、泾河新城消防救援大队、住房和城乡建设局、高庄镇

（十三）S1568992网格涵盖高庄镇、秦汉新城、高陵区泾渭街办，对高陵区泾渭街办在网格内企大型工业企业（陕西中兴混凝土工程有限公司、中化现代环保化工有限公司、荣平煤场、陕西正荣实业有限公司飞腾机电、崔家塬仓储加工区等）的日常监管向新区申报后，由新区上级网格监管部门协调相关行政单位配合。

完成时限：长期

牵头单位：铁腕治霾工作领导小组办公室

配合单位：高庄镇

六、工作措施

（一）进一步提高政治站位。当前解决大气热点网格存在问题刻不容缓，相关部门（单位）要充分认识深度任务工作的重要性和紧迫性，进一步提高政治站位，切实把认识和行动统一到中央、省市、新区的决策部署上来，坚定信心，毫不动摇，加大力度，全力推进网格各项工作。

（二）凝聚工作合力。各相关部门（单位）要进一步明确热点网格工作责任。全力摸排网格内污染源，对于不达标的按相关要求进行深度整治。对于需要协调配合的工作，各相关部门（单位）要全力配合，各司其职，主动作为，敢于担当、勇于担当、自觉担当，坚决杜绝相互推诿，积极整合资源，形成上下联动、齐抓共管、合力推进格局，全面完成热点网格深度治理工作任务。

（三）严格考核督导。督查室、新城级大气污染热点网格工作组，要定期对各部门工作落实情况开展督导检查，对未按要求完成工作任务的给予通报批评，对未履行环境监管职责，导致环境空气质量排名靠后的热点网格所在政府网格负责人进行追责。

（四）强化日常监管。加强大气污染热点网格日常监管工作，网格长、副网格长每月巡查一次，网格监督员每周巡查一次。网格监督员对例行巡查中发现的大气环境污染问题，应第一时间报网格长，由网格长按照职责分工分解任务进行查处，整改结果报治霾办。

（五）完善档案管理。按照“一格一档、分级保管、安全保密、动态管理、方便查阅”的原则，建立热点网格工作档案。内容包括：排查结果、整改方案和整改进展的电子及纸质文件、文档等，严格执行保密规定，不得随意查阅、复制、外传。大气污染热点网格领导小组办公室负责保管做好热点网格电子及纸质文件、文档的上报和存档。

（六）做好信息公开。及时公开排查、整改、日常监管等情况，推动公众参与，主动接受监督，形成推动环境空气质量不断改善的合力。热点网格信息通过政府网站、媒体、政务公开栏等多种渠道，便于公众知晓的方式公开。

请各相关部门于9月30日前将工作进展情况上报泾河新城治霾工作领导小组办公室（联系人：杨锐，联系电话：36383688）。