泾河新城2020年春节期间“中国年·看西安”

文化旅游活动实施方案

为深入贯彻党的十九届四中全会精神，弘扬中华民族优秀传统文化，进一步丰富群众精神文化生活，满足群众对美好生活的需求和期待，营造欢乐祥和的浓厚节日氛围，进一步彰显大西安文化独特魅力，按照西安市及西咸新区统一安排，泾河新城将开展“中国年·看西安”系列文化旅游活动，为做好文化创新、宣传推介、安全保障和春节值班等工作，现结合泾河新城实际情况，特制定2020“中国年·看西安”春节文化活动方案。

一、指导思想

以党的十九届四中全会精神为指导，围绕大西安追赶超越目标，站位国家中心城市建设，通过“中国年·看西安”品牌塑造，进一步传承中国传统文化，汲取中国智慧，弘扬中国精神，传播中国价值，不断增强中华优秀传统文化生命力和影响力。努力将“中国年·看西安”打造成独具中国特色、最有影响力的国际高水平城市形象品牌活动，全面提升大西安新形象。

二、活动主题

以“中国年·看西安”为主题，开展最具地方年味的特色文化活动。

三、领导机构

组  长：任炳群 党委委员、管委会副主任

副组长：吉炜涛 党委宣传部部长（文广新局局长）

王树西咸新区公安局泾河新城分局局长

成员单位：泾干街道办、永乐镇、崇文镇、高庄镇、党委宣传部、党委政法工作部、改革创新发展局、应急管理局、城市管理与交通运输局、市场服务与监督管理局、公安泾河新城分局、泾河消防大队、泾河集团

领导小组下设办公室，办公室设在泾河新城党委宣传部（文广新局），办公室主任由党委宣传部负责人兼任，副主任由分管文化的中层副职兼任，办公室成员由党委宣传部全体人员组成。

四、活动时间

2019年12月31至2020年2月9日

五、活动地点

各景区：茯茶镇、崇文塔、乐华欢乐世界。

各街镇：村（社区）文化活动广场。

商超：静安荟奥莱公园

六、活动内容

（一）沉浸式体验之旅--“回到那年”

活动时间：1月14日-2月12日

活动地点：西咸新区泾河新城茯茶镇

活动形式：延伸电视剧“那年花开月正圆”具有历史性、地

方性、唯一性的茯茶、陕商文化及茶马文化，依托景区现有水系，首创“回到那年”沉浸式消费体验。

通过音乐、服装、道具等多种表现形式，还原“那年”部分场景及剧情。引导商户、游客积极扮演剧中角色，参与故事、体验故事。品茯茶、尝美食，增加景区高社交性、高娱乐性、高体验感、高个性化等全新的特点。（已列入西安市重点活动）

（二）欢乐中国年·90年代青春回忆狂欢季

活动时间：1月25日—2月8日

活动地点：乐华欢乐世界景区

活动形式：复古氛围装饰，以90年代风格为主；春节氛围装饰，红色调为主。开展拉斯维加斯雀圣大比拼；年代回味游戏、回到过去KTV、游戏厅；复古主题大巡游、霹雳舞秀、初五迎财神等系列活动。

（三）泾河新城2020新春欢乐汇暨崇文古塔会

活动时间：2月8日—2月17日

活动地点：西咸新区泾河新城崇文塔景区

活动形式：开展非物质文化遗产、民俗小吃、新春灯会、古塔会等活动，以丰富多彩的民俗展示体验，让游客在这里找寻传统记忆，体会泾河新城的传统年味。

（四）新年促销、年货大集

活动时间：1月17日至1月23日

活动地点：静安荟奥莱公园

活动形式：静安荟奥莱袁家村年货大集，体验民俗常态，品关中地道美食。新年大型促销活动，全场服饰1折起，百余名品折上再享折扣。

（五）各街镇组织开展“迎春纳福”锣鼓秧歌活动

活动时间：1月6日—2月8日

活动地点：各街镇、村文化广场

活动形式：开展送春联、锣鼓、秧歌、新春社火等民俗活动，组织辖区书法家和书法爱好者，深入辖区农村、社区广场、面向城乡居民义写赠送春联；自行组织社火表演队，走街串巷，开展锣鼓、秧歌、旱船、竹马、高跷等传统表演活动。

七、活动宣传

泾河新城党委宣传部将于1月上旬在各大报纸、网络媒体上开展关于春节期间文化活动的宣传推广。春节期间，充分利用电视、网络等新媒体宣传开展文化活动内容，营造春节喜庆的节日气氛，弘扬传统美德，讲文明、树新风的正能量活动以及各级党委、政府关心群众生活等方面的情况。

同时，各街镇、各景区应结合自身实际，充分发挥自有媒体的作用，全力配合党委宣传部做好宣传报道工作，所有主办、承办文化活动主题均为“中国年·看西安”，文化活动的横幅宣传等，分别统一为西咸新区泾河新城管委会。

八、责任分工

（一）领导小组办公室。负责整个春节期间文化活动的统筹安排和周密部署，对开展文化活动的主题、导向进行审核和把控，对文化活动的开展情况进行跟踪报道和宣传推广，同时，负责与开展文化活动的各街镇等单位进行协调对接。

（二）各街镇。负责制定各自春节期间文化活动开展的实施方案，及时向领导小组办公室进行汇报，并按要求组织落实，活动开展前后，全力配合党委宣传部对文化活动开展情况进行宣传报道，做好活动开展情况的报送工作。

（三）改革创新发展局。负责协调各景区文化活动，全力配合消防、应急等相关部门，做好文化活动开展的安全保障工作。负责收集各景区“中国年·看西安”活动进展情况日报表及旅游统计报表。

（四）党委政法工作部、公安、消防、应急管理局。负责制定突发事件应急措施，落实安全责任，做好春节期间文艺演出、群众文化活动、文化赛事、文化展览等重大文化活动现场安全管理、秩序维护和突发事件处置工作，如遇突发事件及时上报领导小组办公室，确保节日期间文化活动安全、稳定、有序开展。

（五）市场服务与监督管理局。负责春节期间食品质量安全。

（六）城市管理与交通运输局。负责协助相关部门做好节日期间交通道路通畅工作，以及各景区周边“黑车”、不法商贩的查处工作。

（七）财政局负责文化活动相关资金保障。

（八）泾河集团。负责茯茶镇、崇文塔景区各项活动的正常开展。

九、具体要求

（一）突出主题文化，把握重点内容。各街镇、各部门要精心策划、创新形式、宣传“党的十九届四中全会精神”,突出“中国年·看西安”的主题，严把导向关、政策关，防止贴标签、简单化，确保活动的正确方向。

（二）传承历史精粹，弘扬传统文化。春节期间文化活动以传承保护和弘扬优秀中国传统文化为主要内容，充分运用丰富多彩的非物质文化遗产资源和传统习俗，组织开展具有鲜明地方特色的文化活动，展示丰富多彩的传统文化，使人民群众和游客能够深刻感受到最醇正中国年的味道。

（三）激发群众热情，共享百花齐放。充分激发群众文化活动的自主创新创作热情，鼓励群众创作和开展具有地方特色的统文化活动，齐创和共享春节期间百花齐放、精彩纷呈的文化活动盛宴。

（四）加强值守，畅通信息。活动期间各街镇、各部门要严格执行24小时专人值班和领导在岗带班制度，确定联络员，实行每日工作情况与安全检查工作情况双报告制度，元旦、春节期间于每日14：00前将当日工作开展情况及安全检查情况报活动领导小组办公室。

（五）各街镇、各部门严守纪律，务实节俭，坚持勤俭节约办活动的原则。严格落实中央八项规定精神和省市、西咸新区各项要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，树立文明新风，弘扬文明风尚，确保活动取得实效。

（六）各成员单位在泾河新城2020“中国年·看西安”系列活动结束后，将活动开展情况认真总结，并于2019年2月9日前将总结报告报活动领导小组办公室。

联系人：胡小伟  18992012878

任  韧  13571850012

邮  箱：83671814@qq.com

2019年12月24日