## 汇总表1
西咸新区2008-2014年保障性安居工程建设项目进展情况统计
项目年度 | 目标任务 | 实际开工套数 | 在建套数 | [5 empty] | 基本建成套数 | [5 empty] | 已竣工套数 | [5 empty] | 竣工并分配入住套数 | [5 empty] | 完成投资
|  |  | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区
2008-2010
2011
2012
2013
2014
合计

## 汇总表2
西咸新区2014年保障性安居工程建设项目进展情况统计
项目年度 | 2014年基本建成套数 | [5 empty] | 2014年竣工套数 | [5 empty] | 2014年入住套数 | [5 empty] | 2014年完成投资
| 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区
2008-2010
2011
2012
2013
2014
合计

## 公示项目册
2017年泾河新城保障性住房建设项目进展情况
单位：万平方米、套、万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 实际建设规模 |  | 项目进展完成情况（截止2月27日） | [12 empty] | 形象进度备注
[6 empty] | 在建套数 | 基本建成情况 |  | 竣工情况 |  |  | 分配入住情况 |  |  | 完成投资情况
[7 empty] | 累计基本建成套数 |  | 竣工时间 | 累计竣工套数 |  | 分配时间 | 竣工并分配入住套数 |  | 计划总投资 | 累计完成投资
|  |  |  | 套数 | 面积 |  |  | 其中：在2017年基本建成套数 |  |  | 其中：在2017年竣工套数 |  |  | 其中：在2017年分配入住套数 |  |  | 其中：2016年底前累计完成投资 | 2017年完成投资
2012年项目总计 | 总计 |  |  | 6100 | 48.97 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 | 0 |  | 2190 | 0 | 131453 | 258806 | 258806 | 0
1 | 泾河新城崇文重点镇廉租房(3号、8号地块) | 廉租房 | 2012.6 | 1100 | 6.77 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 0 |  | 570 | 0 | 13776 | 34249 | 34249 | 0 | 公租房已分配570套。
廉租房小计 |  |  |  | 1100 | 6.77 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 0 |  | 570 | 0 | 13776 | 34249 | 34249 | 0
2 | 泾河新城崇文重点镇8号地块公租房 | 公租房 | 2012.6 | 700 | 3.27 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 8719 | 27436 | 27436 | 0 | 单体工程完工。备注，此项目已更名为泾河新城崇文重点镇8号地块公租房。
公租房小计 |  |  |  | 700 | 3.27 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 8719 | 27436 | 27436 | 0
3 | 泾河新城崇文重点镇3号地经适房 | 经适房 | 2012.6 | 800 | 5.13 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 29113 | 29113 | 0 | 单体工程完工。
经适房小计 |  |  |  | 800 | 5.13 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 29113 | 29113 | 0
4 | 泾河新城崇文重点镇限价房( 1号、3号、8号地块） | 限价房 | 2012.6 | 2900 | 28.8 | 0 | 0 | 0 |  | 2900 | 0 |  | 1020 | 0 | 83750 | 150294 | 150294 | 0 | 1、3、8号地块共2900套单体竣工，回购用于货币化安置；
5 | 泾都一号住宅小区 | 限价房 | 2012.6 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 |  | 600 | 0 | 13208 | 17714 | 17714 | 0 | 已达到竣工验收条件。
限价房小计 |  |  |  | 3500 | 33.8 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 1620 |  | 96958 | 168008 | 168008 | 0
2013年项目合计 | 合计 |  |  | 2883 | 27.52 | 0 | 0 | 0 |  | 2883 | 0 |  | 1257 |  | 80414 | 144214 | 144214 | 0
6 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2013年公租房） | 公租房 | 2013.3.1 | 383 | 2.52 | 0 | 0 | 0 |  | 383 | 0 |  | 0 | 0 | 5024 | 11510 | 11510 | 0 | 单体施工完工。
公租房小计 |  |  |  | 383 | 2.52 | 0 | 0 | 0 |  | 383 | 0 |  | 0 | 0 | 5024 | 11510 | 11510 | 0
7 | 泾河新城崇文重点镇1号地块城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 2013.5.1 | 2500 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 |  | 1257 | 0 | 75390 | 132704 | 132704 | 0 | 单体施工完成。
棚户区小计 |  |  |  | 2500 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 |  | 1257 |  | 75390 | 132704 | 132704 | 0
2014年项目总计 |  |  |  | 2278 | 34.97 | 1095 | 800 | 0 |  | 383 | 0 |  | 0 | 0 | 135487 | 92086 | 92086 | 0 | 0
8 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2014年公租房） | 公租房 | 2014.3 | 383 | 1.92 | 0 | 0 | 0 |  | 383 | 0 |  | 0 | 0 | 5070 | 9101 | 9101 | 0 | 配套基础设施施工 （小区地面平整施工）
公租房小计 |  |  |  | 383 | 1.92 | 0 | 0 | 0 |  | 383 | 0 |  | 0 | 0 | 5070 | 9101 | 9101 | 0
9 | 泾河新城崇文重点镇2号地块安置房项目（其中建设2014年城市棚户区改造房800套） | 棚改 | 2014.3 | 800 | 7.3 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16913 | 43505 | 43505 | 0 | 楼体外立面粉刷。
10 | 泾河新城焦村城市棚户区改造项目 | 棚改 | 2015 | 1095 | 25.75 | 1095 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113504 | 39480 | 39480 | 0 | 基础施工。
棚户区改造小计 |  |  |  | 1895 | 33.05 | 1095 | 800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 130417 | 82985 | 82985 | 0
2015年项目总计 |  |  |  | 1054 | 14.36 | 0 | 1054 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59213 | 64605 | 64605 | 0
11 | 泾河新城棚户区改造项目--瀛洲新苑 | 棚改 | 2015 | 1054 | 14.36 | 0 | 1054 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59213 | 64605 | 64605 | 0 | 基本建成。
2016年项目总计 |  |  |  | 872 | 2.29 | 260 | 0 |  |  | 612 | 0 |  | 0 | 0 | 83940 | 11232 | 11232 | 0
12 | 泾河新城泾干镇花李片区棚户区改造项目 | 棚改 | 2016.6 | 612 |  | 0 | 0 | 0 |  | 612 | 0 |  | 0 | 0 | 55080 | 0 | 0 | 0 | 已完成612户货币化安置协议签订工作
13 | 泾河新城高庄镇山西庄村棚户改造项目 | 棚改 | 2016.6 | 260 | 2.29 | 260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28860 | 11232 | 11232 | 0 | 7#、10#楼基础施工。
总计 |  |  |  | 13187 | 128.11 | 1355 | 1854 | 0 |  | 9978 | 0 |  | 3447 |  | 490507 | 570943 | 570943 | 0

## Sheet1
48529
23436
29851
31371
10475
15772
15772
15772
6432
6432
10578