## 汇总表1
西咸新区2008-2014年保障性安居工程建设项目进展情况统计
项目年度 | 目标任务 | 实际开工套数 | 在建套数 | [5 empty] | 基本建成套数 | [5 empty] | 已竣工套数 | [5 empty] | 竣工并分配入住套数 | [5 empty] | 完成投资
|  |  | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区
2008-2010
2011
2012
2013
2014
合计

## 汇总表2
西咸新区2014年保障性安居工程建设项目进展情况统计
项目年度 | 2014年基本建成套数 | [5 empty] | 2014年竣工套数 | [5 empty] | 2014年入住套数 | [5 empty] | 2014年完成投资
| 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区
2008-2010
2011
2012
2013
2014
合计

## 公示项目册
2016年泾河新城保障性住房建设项目进展情况
单位：万平方米、套、万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 实际建设规模 |  | 项目进展完成情况（截止4月27日） | [12 empty] | 形象进度备注
[6 empty] | 在建套数 | 基本建成情况 |  | 竣工情况 |  |  | 分配入住情况 |  |  | 完成投资情况
[7 empty] | 累计基本建成套数 |  | 竣工时间 | 累计竣工套数 |  | 分配时间 | 竣工并分配入住套数 |  | 计划总投资 | 累计完成投资
|  |  |  | 套数 | 面积 |  |  | 其中：在2016年基本建成套数 |  |  | 其中：在2016年竣工套数 |  |  | 其中：在2016年分配入住套数 |  |  | 其中：2015年底前累计完成投资 | 2016年完成投资
2012年项目总计 | 总计 |  |  | 6100 | 48.97 | 0 | 3305 | 0 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 241 | 241 | 131453 | 191990 | 48516 | 9454
1 | 泾河新城崇文重点镇廉租房(3号、8号地块) | 廉租房 | 2012.6 | 1100 | 6.77 | 0 | 625 | 0 |  | 475 | 0 |  | 241 | 241 | 13776 | 24590 | 23404 | 1186 | A1地库施工，C2楼已分配241套，C1安装工程。
廉租房小计 |  |  |  | 1100 | 6.77 | 0 | 625 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 241 | 241 | 13776 | 24590 | 23404 | 1186
2 | 泾河新城崇文重点镇8号地块公租房 | 公租房 | 2012.6 | 700 | 3.27 | 0 | 700 | 0 | [6 empty] | 8719 | 14022 | 12998 | 1024 | 单体工程完成，地下车库施工，室外商业基础施工。备注，此项目已更名为泾河新城崇文重点镇8号地块公租房。
公租房小计 |  |  |  | 700 | 3.27 | 0 | 700 | 0 | [6 empty] | 8719 | 14022 | 0 | 1024
3 | 泾河新城崇文重点镇3号地经适房 | 经适房 | 2012.6 | 800 | 5.13 | 0 | 800 | 0 | [6 empty] | 12000 | 25859 | 25112 | 747 | 单体施工完成。
经适房小计 |  |  |  | 800 | 5.13 | 0 | 800 | 0 | [6 empty] | 12000 | 25859 | 25112 | 747
4 | 泾河新城崇文重点镇限价房( 1号、3号、8号地块） | 限价房 | 2012.6 | 2900 | 28.8 | 0 | 1180 | 0 |  | 1720 |  |  |  |  | 83750 | 109805 | 103308 | 6497 | 3号地块共1720套单体完工，回购用于货币化安置；1号地块车库防水层施工、8号地块车库施工，。
5 | 泾都一号住宅小区 | 限价房 | 2012.6 | 600 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 0 |  |  |  | 13208 | 17714 | 17714 | 0 | 已达到竣工验收条件。
限价房小计 |  |  |  | 3500 | 33.8 | 0 | 1180 | 0 |  | 2320 | 0 |  | 0 |  | 96958 | 127519 | 0 | 6497
2013年项目合计 | 合计 |  |  | 2883 | 27.52 | 0 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80414 | 79129 | 71016 | 8113
6 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2013年公租房） | 公租房 | 2013.3.1 | 383 | 2.52 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5024 | 4803 | 4292 | 511 | 地下车库施工。 备注：泾河新城崇文镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2013年公租房）
公租房小计 |  |  |  | 383 | 2.52 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5024 | 4803 | 4292 | 511
7 | 泾河新城崇文重点镇1号地块城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 2013.5.1 | 2500 | 25 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 75390 | 74326 | 66724 | 7602 | 地下车库施工，室外商业基础施工。 备注：泾河新城崇文重点镇１号地块城市棚户区改造项目。
棚户区小计 |  |  |  | 2500 | 25 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 75390 | 74326 | 66724 | 7602
2014年项目总计 |  |  |  | 2278 | 34.97 | 800 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135487 | 23386 | 17092 | 6294 | 0
8 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2014年公租房） | 公租房 | 2014.3 | 383 | 1.92 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5070 | 2394 | 1883 | 511 | 地下车库施工。备注：泾河新城崇文重点镇８号地块保障房一期第二标段（其中２０１４年公租房）
公租房小计 |  |  |  | 383 | 1.92 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5070 | 2394 | 1883 | 511
9 | 泾河新城崇文重点镇2号地块安置房项目（其中建设2014年城市棚户区改造房800套） | 棚改 | 2014.3 | 800 | 7.3 | 800 | 800 | 0 | [6 empty] | 16913 | 17547 | 13849 | 3698 | 11#、16#、17#楼二次结构施工。
10 | 泾河新城焦村城市棚户区改造项目 | 棚改 | 2015 | 1095 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 113504 | 3445 | 1360 | 2085 | 土方开挖。
棚户区改造小计 |  |  |  | 1895 | 33.05 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130417 | 20992 | 15209 | 5783
2015年项目总计 |  |  |  | 1054 | 14.36 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59213 | 13545 | 10500 | 3045
11 | 泾河新城棚户区改造项目--瀛洲新苑 | 棚改 | 2015 | 1054 | 14.36 | 1054 | 0 | 0 | [6 empty] | 59213 | 13545 | 10500 | 3045 | 1#商业楼混凝土垫层浇筑完成，防水开始施工；2#商业楼筏板基础钢筋开始绑扎；1#-2#楼桩基验收；3#-5#楼桩头细部处理完成，防水开始施工；6#楼桩间土开挖，桩基检测；7#楼土方开挖80%；11#楼基坑验槽完成，桩基准备施工；
总计 |  |  |  | 12315 | 125.82 | 1854 | 7371 | 0 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 241 | 241 | 406567 | 308050 | 147124 | 26906

## Sheet1
48529
23436
29851
31371
10475
15772
15772
15772
6432
6432
10578