## 汇总表1
西咸新区2008-2014年保障性安居工程建设项目进展情况统计
项目年度 | 目标任务 | 实际开工套数 | 在建套数 | [5 empty] | 基本建成套数 | [5 empty] | 已竣工套数 | [5 empty] | 竣工并分配入住套数 | [5 empty] | 完成投资
|  |  | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区
2008-2010
2011
2012
2013
2014
合计

## 汇总表2
西咸新区2014年保障性安居工程建设项目进展情况统计
项目年度 | 2014年基本建成套数 | [5 empty] | 2014年竣工套数 | [5 empty] | 2014年入住套数 | [5 empty] | 2014年完成投资
| 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区
2008-2010
2011
2012
2013
2014
合计

## 公示项目册
2015年泾河新城保障性住房建设项目进展情况
单位：万平方米、套、万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 实际建设规模 |  | 项目进展完成情况（截止8月27日） | [12 empty] | 形象进度备注
[6 empty] | 在建套数 | 基本建成情况 |  | 竣工情况 |  |  | 分配入住情况 |  |  | 完成投资情况
[7 empty] | 累计基本建成套数 |  | 竣工时间 | 累计竣工套数 |  | 分配时间 | 竣工并分配入住套数 |  | 计划总投资 | 累计完成投资
|  |  |  | 套数 | 面积 |  |  | 其中：在2015年基本建成套数 |  |  | 其中：在2015年竣工套数 |  |  | 其中：在2015年分配入住套数 |  |  | 其中：2014年底前累计完成投资 | 2015年完成投资
2012年项目总计 | 总计 |  |  | 6100 | 48.97 | 455 | 5645 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131426 | 179998 | 158830 | 21168
1 | 泾河新城崇文重点镇廉租房(3号、8号地块) | 廉租房 | 2012.6 | 1100 | 6.77 | 255 | 845 | 0 | [6 empty] | 13749 | 22804 | 17376 | 5428 | C1楼主体封顶，二次砌体至15层；C2、A1楼单体施工完成。
廉租房小计 |  |  |  | 1100 | 6.77 | 255 | 845 | 0 | [6 empty] | 13749 | 22804 | 17376 | 5428
2 | 泾河新城崇文重点镇8号地块公租房 | 公租房 | 2012.6 | 700 | 3.27 | 0 | 700 | 0 | [6 empty] | 8719 | 12930 | 12602 | 328 | A2、A3单体施工完成。
公租房小计 |  |  |  | 700 | 3.27 | 0 | 700 | 0 | [6 empty] | 8719 | 12930 | 12602 | 328
3 | 泾河新城崇文重点镇3号地经适房 | 经适房 | 2012.6 | 800 | 5.13 | 200 | 600 | 0 | [6 empty] | 12000 | 24403 | 20239 | 4164 | B4楼结构层完成至23层。商业裙房部分D段封顶，B1段二层结构施工，A1段正在进行灰土垫层施工。
经适房小计 |  |  |  | 800 | 5.13 | 200 | 600 | 0 | [6 empty] | 12000 | 24403 | 20239 | 4164
4 | 泾河新城崇文重点镇限价房( 1号、3号、8号地块） | 限价房 | 2012.6 | 2900 | 28.8 | 0 | 2900 | 0 | [6 empty] | 83750 | 102422 | 93634 | 8788 | 3号地块天然气盘楼管敷设完成95%，雨污水工程完成90%，道路水泥稳定土基层完成80%，混凝土道路支模。1号地块车库（地块南侧）土方开挖完成80%，8号地块单体楼栋施工完成。
5 | 泾都一号住宅小区 | 限价房 | 2012.6 | 600 | 5 | 0 | 600 | 0 | 2014-11-01 | 600 | 0 |  |  |  | 13208 | 17439 | 14979 | 2460 | 已达到竣工验收条件。
限价房小计 |  |  |  | 3500 | 33.8 | 0 | 3500 | 0 |  | 600 | 0 |  | 0 |  | 96958 | 119861 | 108613 | 11248
2013年项目合计 | 合计 |  |  | 2883 | 27.52 | 0 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80414 | 68306 | 48362 | 19944
6 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2013年公租房） | 公租房 | 2013.3.1 | 383 | 2.52 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5024 | 4118 | 3422 | 696 | A4楼单体施工完成。
公租房小计 |  |  |  | 383 | 2.52 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5024 | 4118 | 3422 | 696
7 | 泾河新城崇文重点镇1号地块城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 2013.5.1 | 2500 | 25 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 75390 | 64188 | 44940 | 19248 | 4#-7#楼，内墙涂料、防盗门安装、地下室砌体施工完成。8#-13#号楼楼室内腻子施工，室内垫层、厨卫地砖、塑钢推拉门施工。
棚户区小计 |  |  |  | 2500 | 25 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 75390 | 64188 | 44940 | 19248
2014年项目总计 |  |  |  | 1183 | 9.22 | 800 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21983 | 13705 | 3422 | 10283 | 0
8 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2014年公租房） | 公租房 | 2014.3 | 383 | 1.92 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5070 | 1786 | 1422 | 364 | A5楼单体施工完成。
公租房小计 |  |  |  | 383 | 1.92 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5070 | 1786 | 1422 | 364
9 | 泾河新城崇文重点镇2号地块安置房项目（其中建设2014年城市棚户区改造房800套） | 棚改 | 2014.3 | 800 | 7.3 | 800 | 0 | 0 | [6 empty] | 16913 | 11919 | 2000 | 9919 | 12#、13#、14#、16#楼共552套封顶。12#楼填充墙拉结筋植筋完成至10层，填充墙砌筑完成至3层；13#楼填充墙砌筑至10层，11层阳台栏板、厨房卫生间挡水导墙浇筑；14#楼填充墙砌筑至4层，9层阳台栏板、厨房挡水导墙浇筑完成；16#楼屋面女儿墙、屋面电梯机房砼浇筑完成，4层阳台栏板、厨房卫生间挡水导墙浇筑完成；11#楼主体工程32层；17#楼主体工程24层。
棚户区改造小计 |  |  |  | 800 | 7.3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16913 | 11919 | 2000 | 9919
总计 |  |  |  | 10166 | 85.71 | 1255 | 8911 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233823 | 262009 | 210614 | 51395

## Sheet1
48529
23436
29851
31371
10475
15772
15772
15772
6432
6432
10578