## 汇总表1
西咸新区2008-2014年保障性安居工程建设项目进展情况统计
项目年度 | 目标任务 | 实际开工套数 | 在建套数 | [5 empty] | 基本建成套数 | [5 empty] | 已竣工套数 | [5 empty] | 竣工并分配入住套数 | [5 empty] | 完成投资
|  |  | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区
2008-2010
2011
2012
2013
2014
合计

## 汇总表2
西咸新区2014年保障性安居工程建设项目进展情况统计
项目年度 | 2014年基本建成套数 | [5 empty] | 2014年竣工套数 | [5 empty] | 2014年入住套数 | [5 empty] | 2014年完成投资
| 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区
2008-2010
2011
2012
2013
2014
合计

## 公示项目册
2015年泾河新城保障性住房建设项目进展情况
单位：万平方米、套、万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 实际建设规模 |  | 项目进展完成情况（截止8月27日） | [12 empty] | 形象进度备注
[6 empty] | 在建套数 | 基本建成情况 |  | 竣工情况 |  |  | 分配入住情况 |  |  | 完成投资情况
[7 empty] | 累计基本建成套数 |  | 竣工时间 | 累计竣工套数 |  | 分配时间 | 竣工并分配入住套数 |  | 计划总投资 | 累计完成投资
|  |  |  | 套数 | 面积 |  |  | 其中：在2015年基本建成套数 |  |  | 其中：在2015年竣工套数 |  |  | 其中：在2015年分配入住套数 |  |  | 其中：2014年底前累计完成投资 | 2015年完成投资
2012年项目总计 | 总计 |  |  | 6100 | 48.97 | 455 | 5645 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131426 | 177348 | 158830 | 18518
1 | 泾河新城崇文重点镇廉租房(3号、8号地块) | 廉租房 | 2012.6 | 1100 | 6.77 | 255 | 845 | 0 | [6 empty] | 13749 | 22024 | 17376 | 4648 | C1楼共29层封顶；A1楼单体施工完成。
廉租房小计 |  |  |  | 1100 | 6.77 | 255 | 845 | 0 | [6 empty] | 13749 | 22024 | 17376 | 4648
2 | 泾河新城崇文重点镇8号地块公租房 | 公租房 | 2012.6 | 700 | 3.27 | 0 | 700 | 0 | [6 empty] | 8719 | 12890 | 12602 | 288 | A2、A3单体施工完成。
公租房小计 |  |  |  | 700 | 3.27 | 0 | 700 | 0 | [6 empty] | 8719 | 12890 | 12602 | 288
3 | 泾河新城崇文重点镇3号地经适房 | 经适房 | 2012.6 | 800 | 5.13 | 200 | 600 | 0 | [6 empty] | 12000 | 23843 | 20239 | 3604 | B1B2楼穿线、并线完成.气体灭火系统和控制室系统准备施工作业。B4楼完成至18层结构板混凝土浇筑，基坑回填完成80%。
经适房小计 |  |  |  | 800 | 5.13 | 200 | 600 | 0 | [6 empty] | 12000 | 23843 | 20239 | 3604
4 | 泾河新城崇文重点镇限价房( 1号、3号、8号地块） | 限价房 | 2012.6 | 2900 | 28.8 | 0 | 2900 | 0 | [6 empty] | 83750 | 101422 | 93634 | 7788 | 3号地块完成分户预验收，开始进行户内缺陷修补，1号、8号地块单体楼栋施工完成，待分户验收。
5 | 泾都一号住宅小区 | 限价房 | 2012.6 | 600 | 5 | 0 | 600 | 0 | 2014-11-01 | 600 | 0 |  |  |  | 13208 | 17169 | 14979 | 2190 | 已达到竣工验收条件。
限价房小计 |  |  |  | 3500 | 33.8 | 0 | 3500 | 0 |  | 600 | 0 |  | 0 |  | 96958 | 118591 | 108613 | 9978
2013年项目合计 | 合计 |  |  | 2883 | 27.52 | 0 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80414 | 65636 | 48362 | 17274
6 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2013年公租房） | 公租房 | 2013.3.1 | 383 | 2.52 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5024 | 4008 | 3422 | 586 | A4楼单体施工完成。
公租房小计 |  |  |  | 383 | 2.52 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5024 | 4008 | 3422 | 586
7 | 泾河新城崇文重点镇1号地块城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 2013.5.1 | 2500 | 25 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 75390 | 61628 | 44940 | 16688 | 4#-7#楼，第二遍腻子施工完成80%，安装穿线以及厨卫间地砖完成50%，8#-13#号楼楼室内腻子施工，室内垫层、厨卫地砖、塑钢推拉门施工。
棚户区小计 |  |  |  | 2500 | 25 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 75390 | 61628 | 44940 | 16688
2014年项目总计 |  |  |  | 1183 | 9.22 | 800 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21983 | 12138 | 3422 | 8716 | 0
8 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2014年公租房） | 公租房 | 2014.3 | 383 | 1.92 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5070 | 1746 | 1422 | 324 | A5楼单体施工完成。
公租房小计 |  |  |  | 383 | 1.92 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5070 | 1746 | 1422 | 324
9 | 泾河新城崇文重点镇2号地块安置房项目（其中建设2014年城市棚户区改造房800套） | 棚改 | 2014.3 | 800 | 7.3 | 800 | 0 | 0 | [6 empty] | 16913 | 10392 | 2000 | 8392 | 11#楼完成二十三层浇筑，16#楼西单元第二十层混凝土浇筑完成，东单元第十九层浇筑完成，17#楼完成十七层浇筑.进行十八层钢筋绑扎。12#、13#、14#楼完成封顶，准备进行电梯安装，砌体施工。
棚户区改造小计 |  |  |  | 800 | 7.3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16913 | 10392 | 2000 | 8392
总计 |  |  |  | 10166 | 85.71 | 1255 | 8911 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233823 | 255122 | 210614 | 44508

## Sheet1
48529
23436
29851
31371
10475
15772
15772
15772
6432
6432
10578