## 汇总表1
西咸新区2008-2014年保障性安居工程建设项目进展情况统计
项目年度 | 目标任务 | 实际开工套数 | 在建套数 | [5 empty] | 基本建成套数 | [5 empty] | 已竣工套数 | [5 empty] | 竣工并分配入住套数 | [5 empty] | 完成投资
|  |  | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区
2008-2010
2011
2012
2013
2014
合计

## 汇总表2
西咸新区2014年保障性安居工程建设项目进展情况统计
项目年度 | 2014年基本建成套数 | [5 empty] | 2014年竣工套数 | [5 empty] | 2014年入住套数 | [5 empty] | 2014年完成投资
| 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区 | 小计 | 廉租房 | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 棚户区
2008-2010
2011
2012
2013
2014
合计

## 公示项目册
2015年泾河新城保障性住房建设项目进展情况
单位：万平方米、套、万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 实际建设规模 |  | 项目进展完成情况（截止6月26日） | [12 empty] | 形象进度备注
[6 empty] | 在建套数 | 基本建成情况 |  | 竣工情况 |  |  | 分配入住情况 |  |  | 完成投资情况
[7 empty] | 累计基本建成套数 |  | 竣工时间 | 累计竣工套数 |  | 分配时间 | 竣工并分配入住套数 |  | 计划总投资 | 累计完成投资
|  |  |  | 套数 | 面积 |  |  | 其中：在2015年基本建成套数 |  |  | 其中：在2015年竣工套数 |  |  | 其中：在2015年分配入住套数 |  |  | 其中：2014年底前累计完成投资 | 2015年完成投资
2012年项目总计 | 总计 |  |  | 6100 | 48.97 | 455 | 5645 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131426 | 173348 | 158830 | 14518
1 | 泾河新城崇文重点镇廉租房(3号、8号地块) | 廉租房 | 2012.6 | 1100 | 6.77 | 255 | 845 | 0 | [6 empty] | 13749 | 21064 | 17376 | 3688 | C1楼结构层完成至14层；C2楼以及8号地块A1楼在进行零星修补。
廉租房小计 |  |  |  | 1100 | 6.77 | 255 | 845 | 0 | [6 empty] | 13749 | 21064 | 17376 | 3688
2 | 泾河新城崇文重点镇8号地块公租房 | 公租房 | 2012.6 | 700 | 3.27 | 0 | 700 | 0 | [6 empty] | 8719 | 12820 | 12602 | 218 | A2楼A3楼安装工程完成。
公租房小计 |  |  |  | 700 | 3.27 | 0 | 700 | 0 | [6 empty] | 8719 | 12820 | 12602 | 218
3 | 泾河新城崇文重点镇3号地经适房 | 经适房 | 2012.6 | 800 | 5.13 | 200 | 600 | 0 | [6 empty] | 12000 | 23083 | 20239 | 2844 | B4楼结构层完成至5层,B1-B3楼安装工程完成，达初步验收条件。
经适房小计 |  |  |  | 800 | 5.13 | 200 | 600 | 0 | [6 empty] | 12000 | 23083 | 20239 | 2844
4 | 泾河新城崇文重点镇限价房( 1号、3号、8号地块） | 限价房 | 2012.6 | 2900 | 28.8 | 0 | 2900 | 0 | [6 empty] | 83750 | 99762 | 93634 | 6128 | 3号楼A1-A9 电气安装零星工程,消防管道大约完成40%。8号楼B1-B3安装工程完成，达初步验收条件。
5 | 泾都一号住宅小区 | 限价房 | 2012.6 | 600 | 5 | 0 | 600 | 0 | 2014-11-01 | 600 | 0 |  |  |  | 13208 | 16619 | 14979 | 1640 | 已达到竣工验收条件,等待竣工验收。
限价房小计 |  |  |  | 3500 | 33.8 | 0 | 3500 | 0 |  | 600 | 0 |  | 0 |  | 96958 | 116381 | 108613 | 7768
2013年项目合计 | 合计 |  |  | 2883 | 27.52 | 0 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80414 | 61916 | 48362 | 13554
6 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2013年公租房） | 公租房 | 2013.3.1 | 383 | 2.52 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5024 | 3888 | 3422 | 466 | A4楼：推拉门修补14-10层；阳台栏杆除锈14-8层，基本完成安装工程。
公租房小计 |  |  |  | 383 | 2.52 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5024 | 3888 | 3422 | 466
7 | 泾河新城崇文重点镇1号地块城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 2013.5.1 | 2500 | 25 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 75390 | 58028 | 44940 | 13088 | 屋面防水保护层施工，防火门框安装，外墙抹灰，安装工程二次配管补槽。
棚户区小计 |  |  |  | 2500 | 25 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 75390 | 58028 | 44940 | 13088
2014年项目总计 |  |  |  | 1183 | 9.22 | 800 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21983 | 10278 | 3422 | 6856 | 0
8 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2014年公租房） | 公租房 | 2014.3 | 383 | 1.92 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5070 | 1666 | 1422 | 244 | 室内涂料修补14-10层；推拉门修补14-10层；阳台栏杆除锈14-8层；厨卫间过门石修补14-10层。
公租房小计 |  |  |  | 383 | 1.92 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5070 | 1666 | 1422 | 244
9 | 泾河新城崇文重点镇2号地块安置房项目（其中建设2014年城市棚户区改造房800套） | 棚改 | 2014.3 | 800 | 7.3 | 800 | 0 | 0 | [6 empty] | 16913 | 8612 | 2000 | 6612 | 11#楼第十八层钢筋绑扎。12#，13#楼第十四层进行钢筋绑扎。14#楼第十四层进行钢筋绑扎，模板安装。16#楼第十一层进行钢筋绑扎，模板安装。17#楼第十层钢筋，模板安装完成，准备浇筑。
棚户区改造小计 |  |  |  | 800 | 7.3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16913 | 8612 | 2000 | 6612
总计 |  |  |  | 10166 | 85.71 | 1255 | 8911 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233823 | 245542 | 210614 | 34928

## Sheet1
48529
23436
29851
31371
10475
15772
15772
15772
6432
6432
10578