## Sheet1
2015年泾河新城保障性住房建设项目进展情况
单位：万平方米、套、万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 实际建设规模 |  | 项目进展完成情况（截止3月26日） | [12 empty] | 形象进度备注
[6 empty] | 在建套数 | 基本建成情况 |  | 竣工情况 |  |  | 分配入住情况 |  |  | 完成投资情况
[7 empty] | 累计基本建成套数 |  | 竣工时间 | 累计竣工套数 |  | 分配时间 | 竣工并分配入住套数 |  | 计划总投资 | 累计完成投资
|  |  |  | 套数 | 面积 |  |  | 其中：在2015年基本建成套数 |  |  | 其中：在2015年竣工套数 |  |  | 其中：在2015年分配入住套数 |  |  | 其中：2014年底前累计完成投资 | 2015年完成投资
2012年项目总计 | 总计 |  |  | 6100 | 48.97 | 455 | 5645 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131426 | 161711 | 158830 | 7259
1 | 泾河新城崇文重点镇廉租房(3号、8号地块) | 廉租房 | 2012.6 | 1100 | 6.77 | 255 | 845 | 0 | [6 empty] | 13749 | 17837 | 17376 | 1844 | C1楼一层结构施工；
廉租房小计 |  |  |  | 1100 | 6.77 | 255 | 845 | 0 | [6 empty] | 13749 | 17837 | 17376 | 1844
2 | 泾河新城崇文重点镇8号地块公租房 | 公租房 | 2012.6 | 700 | 3.27 | 0 | 700 | 0 | [6 empty] | 8719 | 12629 | 12602 | 109 | 已完成施工计划。
公租房小计 |  |  |  | 700 | 3.27 | 0 | 700 | 0 | [6 empty] | 8719 | 12629 | 12602 | 109
3 | 泾河新城崇文重点镇3号地经适房 | 经适房 | 2012.6 | 800 | 5.13 | 200 | 600 | 0 | [6 empty] | 12000 | 20594 | 20239 | 1422 | B1-B3土建装饰装修后期零星修补，安装工程仅差井道电缆安装；B4楼桩土开挖及破桩头作业。
经适房小计 |  |  |  | 800 | 5.13 | 200 | 600 | 0 | [6 empty] | 12000 | 21661 | 20239 | 1422
4 | 泾河新城崇文重点镇限价房( 1号、3号、8号地块） | 限价房 | 2012.6 | 2900 | 28.8 | 0 | 2900 | 0 | [6 empty] | 83750 | 94400 | 93634 | 3064 | A1-9 土建装饰装修后期零星修补，安装工程仅差井道电缆安装。
5 | 泾都一号住宅小区 | 限价房 | 2012.6 | 600 | 5 | 0 | 600 | 0 | 2014-11-01 | 600 | 0 |  |  |  | 13208 | 15184 | 14979 | 820 | 已达到竣工验收条件。
限价房小计 |  |  |  | 3500 | 33.8 | 0 | 3500 | 0 |  | 600 | 0 |  | 0 |  | 96958 | 109584 | 108613 | 3884
2013年项目合计 | 合计 |  |  | 2883 | 27.52 | 0 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80414 | 50056 | 48362 | 6777
6 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2013年公租房） | 公租房 | 2013.3.1 | 383 | 2.52 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5024 | 3480 | 3422 | 233 | 完成窗扇玻璃安装
公租房小计 |  |  |  | 383 | 2.52 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5024 | 3480 | 3422 | 233
7 | 泾河新城崇文重点镇1号地块城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 2013.5.1 | 2500 | 25 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 75390 | 46576 | 44940 | 6544 | 主体封顶，窗户、烟道安装完成。
棚户区小计 |  |  |  | 2500 | 25 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 75390 | 46576 | 44940 | 6544
2014年项目总计 |  |  |  | 1183 | 9.22 | 800 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21983 | 6850 | 3422 | 3428 | 0
8 | 泾河新城崇文重点镇8号地块保障房一期工程第二标段（其中2014年公租房） | 公租房 | 2014.3 | 383 | 1.92 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5070 | 1452 | 1422 | 122 | 完成窗扇玻璃安装
公租房小计 |  |  |  | 383 | 1.92 | 0 | 383 | 0 | [6 empty] | 5070 | 1544 | 1422 | 122
9 | 泾河新城崇文重点镇2号地块安置房项目（其中建设2014年城市棚户区改造房800套） | 棚改 | 2014.3 | 800 | 7.3 | 800 | 0 | 0 | [6 empty] | 16913 | 5306 | 2000 | 3306 | 12#楼主体完成至一层顶板钢筋绑扎工程；13#楼主体完成至一层顶板砼浇筑工程；14#楼主体东单元完成至一层顶板钢筋绑扎工程，西单元主体完成至一层顶板砼浇筑工程；16#楼主体完成至一层剪力墙模版加固工程。
棚户区改造小计 |  |  |  | 800 | 7.3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16913 | 5306 | 2000 | 3306
总计 |  |  |  | 10166 | 85.71 | 1255 | 8911 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233823 | 218617 | 210614 | 17464