## Sheet1
泾河新城第二轮强化督办问题汇总表 | 西咸新区第2轮强化督查问题情况汇总表
序号 | 强化督查发现问题情况 | [7 empty] | 强化督查问题整改情况
| 检查时间 | 所属新城 | 污染源名称 | 问题类型 | 存在问题 | 是否为国家督办问题 | 整改要求 | （生态环境部）要求整改完成时限 | 整改进展情况 | 是否按期限完成整改 | 未按期限完成整改原因 | 是否进行罚款处罚 | 行政处罚金额（万元） | 采取行政措施分类 | 问责 追责情况 | 备注(责任部门)
1 | 2018-09-03 | 泾河新城 | 陕西金铝新型材料有限公司 | 工业粉尘无组织排放 | 检查时该企业正在生产，抛光工序产生的工艺粉尘未能有效收集，移动式烟尘净化器距离较远。 | 是 | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 2018-09-30 | 整改完成。已更换原有移动式烟气净化器，新设计安装4套粉尘集中收集处理设施。 | 是 |  | 是 | 3 | 行政处罚、限期整改 | 否 | 泾河新城环境保护局
2 | 2018-09-03 | 泾河新城 | 陕西西玛泰电机有限公司 | 其他涉气环境问题 | 浸漆工艺冷凝器未连接冷凝水，冷凝效果不好，无法回收废气中的有机溶剂。 | 是 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 2018-10-20 | 整改完成。该企业原使用B级有溶剂浸渍漆，溶剂含量高，浸渍机配套冷凝器用于回收溶剂。因近年已更换F级快固化无溶剂浸渍漆，废气已无溶剂可回收，冷凝器已没有作用。现该企业已重新设计安装一套新型废气处理设施，经监测，各项污染物排放达标。 | 是 |  | 是 | 3 | 行政处罚、限期整改 | 否 | 泾河新城环境保护局
3 | 2018-09-05 | 泾河新城 | 陕西泾河石羊食品有限公司 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时，该企业正在生产。1.屠宰车间及待宰棚未密闭，周边恶臭气味刺鼻，废气无组织排放。2.原两蒸吨燃煤锅炉已拆除，现安装一台1.7蒸吨天然气锅炉，低氮燃烧器正准备安装。 | 是 | 调查核实，责令整改。 | 2018-10-20 | 完成整改。1.目前该公司已制定密闭方案，联系购买密闭材料，开始对屠宰车间挂鸡台、待宰棚及污水处理站集水池、缓冲池和污泥浓缩池等点位采取密闭措施。9月7日已完成对污水处理站集水池、缓冲池和污泥浓缩池的封闭工作，9月8日彩钢板到厂，开始对屠宰车间和待宰棚进行密闭，9月11日完成封闭工作。并购置生物除臭剂，对屠宰车间挂鸡台及待宰棚等区域每天按规定频次喷洒除臭剂，减少恶臭气体排放。2.低氮燃烧器已安装到位。 | 是 |  | 是 | 2 | 行政处罚、限期整改 | 否 | 泾河新城环境保护局
4 | 2018-09-05 | 泾河新城 | 陕西波士特实业有限公司 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该企业正在生产。挤塑生产线未安装废气回收设施，工业废气无组织排放。 | 是 | 要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2018-10-20 | 完成整改。针对此问题，该公司立即停产整改，增加等离子光氧催化废气处理设备，目前设备已全部安装调试完毕。 | 是 |  | 是 | 3 | 其他（行政处罚、限期整改） |  | 泾河新城环境保护局
5 | 2018-09-06 | 泾河新城 | 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，1.焊接工段正在作业，移动式烟尘收集器没有使用，焊接烟尘无组织排放。2.有一台抛丸机，布袋除尘，有更换记录。 | 是 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 2018-10-20 | 完成整改。目前该公司已改正环境违法行为，移动式焊烟除尘净化器按照规范要求正常使用。 | 是 |  | 是 | 3 | 行政处罚、限期整改 | 否 | 泾河新城环境保护局
6 | 2018-09-06 | 泾河新城 | 商业配套区二期项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时该工地正在施工，现场发现有大量裸露黄土没有覆盖，没有落实工地场尘治理“六个百分百”标准。 | 是 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2018-09-30 | 完成整改。现场裸露黄土已全部覆盖，动土时开启雾炮湿法作业，同时安排专人对道路及场地进行定期保洁和洒水。 | 是 |  | 是 | 10 | 责令停产整治、行政处罚 | 否 | 泾河新城规划建设局
7 | 2018-09-06 | 泾河新城 | 黄冈学府城 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，1.大量黄土裸露没有覆盖，没有落实工地施工“六个百分百”标准要求；2.现场发现工人在室外手工刷漆，V0Cs无组织排放。 | 是 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2018-09-30 | 完成整改。1.现场裸露黄土已全部覆盖，并安排专人对施工现场清扫洒水。2.场内刷漆材料已全部清理出场，禁止露天刷漆。 | 是 |  | 是 | 17 | 责令停产整治、行政处罚 | 否 | 泾河新城规划建设局
8 | 2018-09-14 | 泾河新城 | 陕西东铭建材有限公司 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时该企业正在生产，1.料仓没有封闭工业粉尘无组织排放，2.厂区道路没有硬化容易形成扬尘3.除尘器没有布袋更换记录台账，4.球磨机上要求安装两台脉冲除尘器，只安装了一台。 | 是 | 封闭料仓，硬化路面，安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 2018-10-20 | 整改完成。1.该公司已联系第三方施工人员对所有未封闭料仓进行了封闭。2.该企业已于9月2日完成硬化。3.该公司已完善公司环保设备有关规定及运行、检验维修台账记录，并于9月18日对所有除尘设备布袋进行检查。4.针对此问题，该公司已于9月17日联系厂家，签订采购合同， 9月21日设备发货，9月30日设备到厂安装，10月4日安装完成。针对以上问题西咸新区泾河新城环境保护局已于2018年10月11日下发了行政处罚决定书（西咸泾河环罚字[2018]32号）处罚款三万元整。 | 是 |  | 是 | 3 | 行政处罚、限期整改 | 否 | 泾河新城环境保护局